## Slide 1
Effectief vacatures vervullen met blij personeel
Oktober 2024

## Slide 2: Inhoud
Inleiding
Achtergronden
Projectresultaat
Projectactiviteiten
Projectgrenzen en randvoorwaarden
Communicatie matrix
Kwaliteit
Projectorganisatie
Planning
Kosten en Baten
Risico’s
Opgeleverd
Stand van zaken tot nu toe

## Slide 3: Inleiding
Wie ben ik?
Werk Operationeel manager Blokker Noord-Nederland Groningen-Friesland-Drenthe tot aan Meppel Dagelijkse leiding aan 30 filialen met 16 Bedrijfsleiders en ruim 400 medewerkers
Opleiding Ondernemerschap en Retail Management AD duaal 2e jaar Module Verandermanagement

## Slide 4: Inleiding
Module Mens en kapitaal
Probleemstelling: Hoe kan Blokker de uitstroom van medewerkers in de winkel verkleinen, zodat het meer profijt heeft van de ontwikkeling van zijn medewerkers.
Conclusie: Wanneer het aantal ontslagen binnen proeftijd zullen dalen levert dit een besparing op bij het sollicitatieproces en het opleiden van de medewerker en zal de kwaliteit van de verkoopmedewerkers stijgen.
Doelstelling: De uitstroom van medewerkers binnen proeftijd moet van 19% verlaagd worden naar maximaal 10%

## Slide 5: Achtergronden
Opdrachtgever: Blokker NL
Opdrachtnemer: Mark Vrieze
Stakeholders: BL’s, Sollicitanten, OM’s, HRS, MT
Uitvoering: P6-methode Roel Grit Deel 1 (Opstarten, Inrichten, Maken) Deel 2 (Uitvoeren, Opleveren, Afsluiten)
Goedkeuring: Directeur winkeloperatie en direct leidinggevende van Mark Vrieze staat achter de doelstelling en geeft Mark de ruimte om het plan te ontwikkelen en te implementeren.

## Slide 6: Projectresultaat
Projectdoel: De uitstroom van nieuwe medewerkers binnen proeftijd moet van 19% naar maximaal 10%.
Projectresultaat: Hand-out: Selecteren doe je zo Hand-out: Sollicitatiegesprekken voeren doe je zo Hand-out: Luisteren, samenvatten en doorvragen doe je zo Training en coaching van de Bedrijfsleiders door de Operationeel managers

## Slide 7: Projectactiviteiten
Selectieprocedure
Sollicitatiegesprek
Maken van de hand-outs
Testfase in 5 pilotfilialen + Bedrijfsleiders van deze filialen trainen
Resultaten evalueren + landelijk uitrollen
Borgen
Communicatie

## Slide 8: Projectgrenzen en randvoorwaarden
Verantwoording Projectteam en HRS
Tijd 30 November 1e resultaten beschikbaar (voor leeruitkomst: Thema Evaluatie) 31 December 2e resultaten beschikbaar 6 Januari Advies uitbrengen aan MT
Uitrol pilotfilialen 5 filialen uit Winkelgebied Vrieze
HR Service Verzorgt maandelijks de rapportage uitdiensttreding
Landelijke uitrol Wordt verzorgd door HRS en OM per winkelgebied
Kosten Kosten projectteam en uitrol pilotfilialen €1890,-

## Slide 9: Communicatie matrix
De communicatie naar diverse Stakeholders wordt verzorgd door het projectteam

## Slide 10: Kwaliteit
Hand-out Na afronding door projectteam ter beoordeling naar HRS
Pilotfilialen Door OM 5 filialen aangewezen * Op reisafstand van elkaar verwijderd * Hoog verloop in deze filialen * BL die open staat voor verandering
Training OM is de trainer/coach van de BL * Doelstelling uitleggen * Stappenplan selecteren en sollicitatiegesprek doornemen * Stappenplan luisteren, samenvatten en doorvragen doornemen * Rollenspel LSD
Tussenresultaten (aangeleverd door HRS + analyse projectteam)
Eindresultaat (analyse en conclusie projectteam)

## Slide 11: Projectorganisatie
Het projectteam bestaat uit:
Naam | Dienstjr | Functie | Rol in team | Competenties (Belbintest) | Kwaliteiten (Belbintest)
Mark Vrieze | 20 Jaar | Operationeel manager | De schakel tussen SK en filialen. Begeleid de BL en filialen naar het gewenste resultaat | Sociaalgericht Inhoudsgericht | Monitor Groepswerker
Sophie vd Beek | 3 Jaar | HR Business partner | Als HRBP nauw betrokken bij alles wat te maken heeft met aanname, ontslag, contracten, verzuim en opleiden | Actiegericht Sociaalgericht | Bedrijfsman Voorzitter
Jose Haaring | 25 Jaar | Bedrijfsleider | Veel ervaring in div filialen met plannen en bezettingen. Aanname en opleiden van nieuwe medewerkers | Actiegericht Inhoudsgericht | Bedrijfsman Monitor

## Slide 12: Planning
Datum | Activiteit | Uitvoerder
16 September 2024 | Opstarten project + samenstellen projectteam | Mark
23 September 2024 | 1e overleg projectteam (Belbintest; Doelstelling formuleren; Brainstorm hoe resultaat te behalen) | Projectteam
14 Oktober 2024 | Hand-out Selecteren – Sollicitatiegesprek – LSD klaar | Projectteam
28 Oktober 2024 | Hand-out definitief en Trainingsdag BL’s | Projectteam Mark
1 November 2024 | Start uitrol in 5 pilotfilialen | Mark
30 November 2024 | 1e resultaten pilotfilialen bekend | Projectteam
31 December 2024 | Eindresultaten pilotfilialen bekend | Projectteam
6 Januari 2025 | Analyse delen met MT en Winkeloperatie | Projectteam
1 Februari 2025 | Landelijke uitrol | HR Service

## Slide 13: Kosten en baten
Kosten
Baten
Break even point ligt op 2,9 maand
Werkzaamheden | Uren | Kosten | Kosten totaal
Teams overleg Projectteam | 30 uur | € 30 per uur | € 900
Training BL’s | 3 BL’s x 3 uur 1 OM x 3 uur | € 20 per uur € 30 per uur | € 180 € 90
Eind evaluatie | 24 | € 30 per uur | € 720
Training BL’s bij landelijke uitrol | 200 BL’s x 3 uur 8 OM’s x 3 uur | € 20 per uur € 30 per uur | € 12000 € 720
Totale kosten |  |  | € 14610
Besparing HR werkzaamheden | Gemiddeld uurloon | Besparing per medewerker | Besparing bij 17 medewerkers
17 medewerkers minder in-uitstroom p.m. Per medewerker -20 uur werkzaamheden | € 15 | € 300 | € 5100

## Slide 14: Risico’s
Er is een risico analyse gemaakt a.d.h.v. het Excelmodel van Jurgen Winkels
Tijdsfactor en Projectleiding zijn de grootste risicofactoren
Complexiteit, Projectgroep en Duidelijk zijn de minste risicofactoren
Risicopercentage is totaal 23%

## Slide 15: Opgeleverd
Hand-out Selecteren doe je zo

## Slide 16: Opgeleverd
Hand-out Sollicitatiegesprekken doe je zo

## Slide 17: Opgeleverd
Hand-out Luisteren Samenvatten doorvragen doe je zo

## Slide 18: Opgeleverd
Trainingsdag Bedrijfsleiders op 28 Oktober 2024 Remco Bedrijfsleider Blokker Assen Ronny Bedrijfsleider Blokker Emmen en Stadskanaal Stefanie Bedrijfsleider Blokker Hoogeveen en Klazienaveen
Doelstelling uitleggen a.d.h.v. huidige resultaten, toekomstige resultaten en de kosten
Hand-out selecteren doe je zo bespreken
Hand-out sollicitatiegesprekken doe je zo bespreken
Hand-out LSD doe je zo bespreken Rollenspel luisteren samenvatten en doorvragen
Start uitrol in 5 Pilotfilialen

## Slide 19: Stand van zaken tot nu toe
In Emmen worden op zaterdag 2 November meerdere sollicitatiegesprekken ingepland. Bedrijfsleider gaat gebruik maken van de hand-outs
In Stadskanaal heeft hij nog 1 vacature en gaat hier snel mee aan de slag.
In Hoogeveen en Assen worden in de week van 4 tot 8 November sollicitatiegesprekken ingepland.
In Klazienaveen is een vacature, maar zijn nog geen sollicitanten.

## Slide 20: Vooruitkijkend
Ik verwacht dat er op korte termijn vooruitgang geboekt kan worden.
Door vooraf beter te selecteren op werktijden, wordt de kwaliteit van de sollicitant beter
De sollicitatiegesprekken kunnen vooral gaan over de werkzaamheden. Door de gesprektechniek LSD verwacht ik voor zowel werkgever als werknemer dat de antwoorden helder zijn en dat de verwachtingen realistisch zijn en gaan uitkomen in de praktijk.
De uitstroom binnen proeftijd zal hierdoor verminderen

## Slide 21
Effectief vacatures vervullen met blij personeel
Dank je wel